## CRONOGRAMA
Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas
7a Convocatoria de Ayudas 2019
CRONOGRAMA
Título del proyecto |  | Creación del servicio de extensión bibliotecaria para la Red de Bibliotecas de la CCE “Bibliotecas Activas”
Entidad proponente |  | Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”
País o ciudad miembro |  | Ecuador
No. | Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11
1 | Conceptualización de los servicios de extensión bibliotecaria para la Red de Bibliotecas de la CCE | bar: Ecuador Mes 1 to Ecuador Mes 2
2 | Conformación de las colecciones de bibliotecas móviles | bar: Ecuador Mes 2
3 | Diseño y elaboración de las cajas rodantes que contendrán las Bibliotecas Activas | bar: Ecuador Mes 2
4 | Mapeo de actores culturales vinculados a la gestión de bibliotecas y fomento a la lectura | bar: Ecuador Mes 1 to Ecuador Mes 2; Ecuador Mes 4 to Ecuador Mes 6
5 | Capacitación a bibliotecarios de la CCE, miembros de colectivos de fomento a la lectura y líderes de clubes de lectura para el uso de las Bibliotecas Activas | bar: Ecuador Mes 5; Ecuador Mes 7; Ecuador Mes 9
6 | Plan de comunicación del proyecto | bar: Ecuador Mes 4 to Ecuador Mes 11
7 | Agenda anual de actividades de biblioteca móvil | bar: Ecuador Mes 4 to Ecuador Mes 11