## Cronograma de actividades
Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas
7a Convocatoria de Ayudas 2019
Formato de Presupuesto
Título del proyecto |  | “Letras moviles” por el amor a la lectura"
Entidad proponente |  | Fundación Pedro López Elías A.C.
País o ciudad miembro |  | México (Tepoztlán, Morelos)
Meses
Actividades | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
Gestión de Bibliotecas a visitar | bar: 2019-09-01
Autorización de sedes a capacitar | bar: 2019-09-01
Reporte mensual | bar: 2019-09-01
1er sede capacitada | bar: 2019-10-01
Evaluación de 1er sede capacitada | bar: 2019-11-01
Reporte mensual | bar: 2019-11-01
2da sede capacitada | bar: 2020-01-01
Evaluación de 2da sede capacitada | bar: 2020-02-01
Reporte mensual | bar: 2020-02-01
3er sede capacitada | bar: 2020-03-01
Evaluación de 3er sede capacitada | bar: 2020-04-01
Reporte mensual | bar: 2020-04-01
4ta sede capacitada | bar: 2020-05-01
Evaluación de 4ta sede capacitada | bar: 2020-06-01
Reporte mensual | bar: 2020-06-01
5ta sede capacitada | bar: 2020-07-01
Evaluación de 5ta sede capacitada | bar: 2020-08-01
Reporte mensual | bar: 2020-08-01
Reporte final del programa | bar: 2020-08-01
Note on C6: Iberbibliotecas: Diligencie los datos de la misma manera que en el formulario de inscripción.