Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas.   7a Convocatoria de Ayudas 2019

Proyecto: Diseño y ejecución de estrategias formativas para la inclusión de las bibliotecas públicas en los planes de desarrollo de las

diversas entidades territoriales de Colombia

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina

CRONOGRAMA: 7 meses. A partir de septiembre de 2019 hasta marzo de 2020

| Componente | Mes | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Actividades |  |  |  |  |  |  |  |
| Planeación y ejecución del proyecto | Elaboración del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisión del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realización de ajustes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración y entrega de informes |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de texto "Inclusión de las bibliotecas públicas en los planes de desarrollo" | Revisión bibliográfica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consulta a expertos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Investigación sobre políticas públicas, planes de desarrollo, constitución política, sistemas económicos, políticos y jurídicos comparados con otros países, entre otros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración de textos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisión de textos, edición y diagramación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Publicación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribución |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de componente pedagógico. | Realización video. Preproducción, producción y posproducción |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialización y difusión pública del proyecto | Elaboración y ejecución del plan de medios / Estrategia de comunicación |  |  |  |  |  |  |  |