## Plan1
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - REVITABILIOTECASMT
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | SETEMBRO 2019 | OUTUBRO 2019 | NOVEMBRO 2019 | DEZEMBRO 2019 | JANEIRO 2020 | FEVEREIRO 2020 | MARÇO 2020 | ABRIL 2020 | MAIO 2020 | JUNHO 2020 | JULHO 2020
Contatar os Gestores Públicos (Prefeitura, Secretaria Municipal de Cultura) das bibliotecas que serão contempladas
Mobilizar equipe técnica para auxiliar nas atividades de revitalização do espaço
Selecionar 200 (aproximadamente) livros atualizados para composição de Kit
Aquisição de 200 (aproximadamente) livros atualizados para doação a acervo da Biblioteca
Agendar data de visita da equipe técnica do SEBPMT - revitalize os espaços as 04 bibliotecas públicas
Revitalizar e ativar os espaços das 04 bibliotecas, reestruturando o layout da biblioteca, avaliação do acervo e informatização (equipe técnica, gestores, agentes/bibliotecários e comunidade local)
Realizar Encontros Regionais nas 04 bibliotecas, atendendo aos agentes/bibliotecários, acadêmicos além de outros profissionais que atuam no âmbito das bibliotecas públicas, comunitárias e escolares dos municípios próximos
Realizar 03 (três) oficinas em que serão contratados profissionais capacitados e com experiência comprovada
Entregar para cada uma das bibliotecas participantes do projeto,(um) 01 kit composto por 01 (um) computador, 03 (três) puffs, 01 (um) tapete e aproximadamente 50 (cinquenta) livros nas diversas áreas do conhecimento
Monitorar de evolução das atividades desenvolvidas com a elaboração de relatórios, lista de frequências, fotos, vídeos e questionários de satisfação.
Elaboração de Projeto Cultural e Plano de Trabalho
Execução de atividades Literocultural com Escolas e sociedade
Elaborar relatórios estatísticos da utilização do espaço e acervo
Buscar parcerias institucionais visando dar continuidade na modernização das 04 da biblioteca selecionadas
Mobilizar a comunidade local para o empoderamento deste equipamente cultural de incentivo
inserir uma etapa de elaboração do primeiro relatório, que deverá ser entregue quando completar 40% da execução do projeto