## Hoja1
Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas
7a Convocatoria de Ayudas 2019
Construyendo Bibliotecas Públicas Accesibles
|  | Setiembre 2019 | Octubre 2019 | Noviembre 2019 | Diciembre 2019 | Enero 2020 | Febrero 2020 | Marzo 2020 | Abril 2020 | Mayo 2020 | Junio 2020 | Julio 2020 | Agosto 2020 | Setiembre 2020
Actividad
Fase 1 Taller: Construcción de estrategias y validar herramientas de acuerdo con las particularidades de comunicación de las personas con discapacidad auditiva, para la atención adecuada en bibliotecas públicas | Coordinar con bibliotecas públicas para la participación de 10 profesionales en bibliotecología junto con personas sordas en un grupo focal para la creación de estrategias de atención adecuada para personas sordas.
Planificar y diseñar la metodología de trabajo por realizar con el grupo focal por medio de la creación de guías.
Ejecutar el taller con el grupo focal conformado por funcionarios del SINABI y dos personas sordas.
Sistematizar la información obtenida en el trabajo del grupo focal .
Elaborar el documento de acciones y contenidos de la capacitación por brindar al personal y la producción de los videos.
Taller No. 2 Grupo Focal Población Sorda: Identificar las principales necesidades de la población sorda vinculadas con el acceso a la información, el libro y la lectura. | Convocar a organizaciones y líderes de la comunidad sorda para la participación en el grupo focal de consulta a esta comunidad.
Planificar y diseñar la metodología de trabajo por realizar con el grupo focal por medio de la creación de guías.
Ejecutar el taller con el grupo focal conformado por personas sordas y 5 funcionarios del SINABI
Sistematizar la información obtenida en el trabajo del grupo focal
Elaborar el documento que oriente la producción de los recursos audiovisuales accesibles y los contenidos de la capacitación
Capacitación: Realizar 2 talleres de capacitación a personal del SINABI y otros invitados para la atención adecuada de personas con discapacidad auditiva. | Crear la guía práctica para la atención adecuada de personas sordas en las bibliotecas públicas
Preparar el taller de capacitación con base en los hallazgos recopilados
Crear la plataforma virtual interactiva, como apoyo para los funcionarios que participarán en la capacitación
Impartir los talleres
Elaborar un documento con el análisis y sistematización de la capacitación impartida
Producción de recusos audiovisuales en formato accesible | Establecer los lineamientos y criterios para la selección de los cuentos con base en la información recopilada en el trabajo con los grupos focales.
Invitar a escritores costarricenses, para la presentación de cuentos o historias breves dirigidas a la niñez y la juventud, en temáticas relacionadas con inclusión, discapacidad, cuidado del ambiente, rescate de las culturas indígena y afrocostarricense.
Seleccionar los cuentos para la elaboración del recurso audiovisual, con base en los datos recopilados en el trabajo de los grupos focales
Elaborar los guiones
Traducción del guión a LESCO
Grabación de vídeos
Traducir los subtítulos
Hacer locución de los vídeos
Edición de los vídeos
Presentación de resultados y divulgación de los recursos
Actividades con la comunidad | Evento para la presentación de los recursos
visitas a comunidades del país
Informe | Recopilación de datos
Organización y sistematización de la información
Presentación de informe final