## Folha1
Programa Ibero-Americano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas
12ª Concurso de Ajudas 2024
Formato de calendário ou horário
Observação: O calendário é dividido em meses e os meses em quatro semanas cada. Para completar o formato, liste as atividades nas caixas fornecidas (você pode adicionar mais, se necessário) e marque as semanas dos meses em que essas atividades serão realizadas. As atividades incluídas em cada um dos objetivos específicos deverão corresponder aos dados inseridos no formulário de inscrição. Se o projeto durar menos de 11 meses, você pode deixar os meses restantes em branco ou excluí-los.
CRONOGRAMA GERAL
Actividade | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11
A1.1. . Realização de pesquisas em cada área rural para identificar os principais locais onde oferecer o serviço de empréstimo, tipo de livros demandados e possíveis participantes do projeto.
A1.2. Desenho das "bibliotecas itinerantes", selecção bibliográfica e compra de livros, desenho do mecanismo de gestão e empréstimo, incluindo os formulários necessários.
A1.3. Configuração do calendário da "biblioteca itinerante" em cada zona rural, definindo dias e horas em cada lugar.
A1.4. Acondicionamento de um local em cada zona rural onde se instalará a "biblioteca itinerante", colocando o mobiliário necessário.
A1.5. Divulgação em cada zona rural do projeto “bibliotecas itinerantes” e dos seus serviços através de cartazes e folhetos.
A2.1. . Seleção de formadores para realização do curso de mediadores, seleção de mediadores em cada zona rural e preparação dos conteúdos do curso de 10 horas.
A2.2. Curso de formação para 6 mediadores (2 de cada zona rural).
A2.3.Organização e implementação de 3 atividades de promoção da leitura em cada zona rural por cada equipe de 2 mediadores por zona.
A2.4. xxxxxxx
A2.5. xxxxxxx
A3.1. Reuniões realizadas entre os 3 centros educativos e a entidade proponente do projeto.
A3.2. Elaboração de acordos de colaboração para organização de atividades de promoção da leitura nas escolas.
A3.3. Realização de uma apresentação em cada centro educativo do projeto “bibliotecas itinerantes” e divulgação através de cartazes e folhetos.
A3.4. Em conjunto com os mediadores, os professores organizam 2 atividades de leitura dirigidas a 80 alunos em cada uma das 3 escolas participantes.
A3.5. xxxxxxx