## Hoja1
Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas
14ª Convocatoria de Ayudas 2026
Formato de calendario o cronograma
Nota: El calendario está dividido en meses y los meses en cuatro semanas cada uno. Para completar el formato enumere las actividades en los cuadros destinados para ello (puede agregar más si es necesario) y luego marque las semanas de los meses en las que se ejecutarán dichas actividades. Las actividades que incluye cada uno de los objetivos específicos debe coincidir con los datos volcados en el formulario de inscripción. Si el proyecto dura menos de 11 meses, puede dejar los meses sobrantes vacios o eliminarlos. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN FORMATO EXCEL, si es presentado en PDF o en algún otro formato, no será habilitado.
CALENDARIO GENERAL
Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11
A1.1. . Realización de encuestas en cada zona rural para identificar lugares clave donde ofrecer el servicio de préstamo, tipo de libros demandados y posibles participantes en el proyecto.
A1.2. Diseño de las “bibliotecas viajeras”, selección bibliográfica y compra de libros, diseño del mecanismo de gestión y préstamo, incluyendo los formularios necesarios.
A1.3. Configuración del calendario de la “biblioteca viajera” en cada zona rural, definiendo días y horas en cada lugar.
A1.4. Acondicionamiento de un lugar en cada zona rural donde se situará la “biblioteca viajera” colocando el mobiliario necesario.
A1.5. Difusión en cada zona rural el proyecto de “bibliotecas viajeras” y sus servicios a través de carteles y trípticos.
A2.1. . Selección de formadores/as para realización del curso a mediadores/as, selección de mediadores/as en cada zona rural, y elaboración de contenidos del curso de 10 h.
A2.2. Realización del curso de formación para 6 mediadores/as (2 de cada zona rural).
A2.3.Organización y realización de 3 actividades de promoción de la lectura en cada zona rural por parte de cada equipo de 2 mediadores/as por zona.
A3.1. Reuniones mantenidas entre los 3 centros educativos y la entidad que propone el proyecto.
A3.2. Elaboración de convenios de colaboración para organizar actividades de promoción de la lectura en los centros educativos.
A3.3. Realización de una presentación en cada centro educativo del proyecto de “bibliotecas viajeras” y difusión a través de carteles y trípticos.
A3.4. El profesorado organiza junto con las mediadoras/es 2 actividades de lectura dirigidas a 80 alumnos/as en cada uno de los 3 centros educativos participantes.